## Sheet1
Task Schedule
№ | Task | Assignee | Started | Finished | Deadline | Status
1 | Home page | Tereza Opanska | 20.03.2021 | 08.04.2021 | 26.04.2021 | Finished
2 | Contact page | Tereza Opanska | 08.04.2021 | 11.04.2021 | 26.04.2021 | Finished
3 | Form | Tereza Opanska | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Finished
4 | Information page | Alexander Klingenberg | 22.03.2021 | 18.04.2021 | 26.04.2021 | Finished
5 | Logo | Teodor Karchev | 03.04.2021 | 18.04.2021 | 26.04.2021 | Finished
6 | README.md | Teodor Karchev | 19.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Finished
7 | Documentation | Miriam Georgieva | 18.04.2021 | 25.04.2021 | 26.04.2021 | Finished
8 | Presentation | Miriam Georgieva | 18.04.2021 | 25.04.2021 | 26.04.2021 | Finished